Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Белебеевский колледж механизации и электрификации



**Муниципальный конкурс на лучший проект «Волонтерские инициативы»**

**ПРОЕКТ**

**«Профориентационное лото «ТОП-50 профессий»**

**в номинации**

«лучший проект, направленный на совместную добровольческую деятельность людей, нацеленную на помощь людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых проблем общества"

**Авторы:**

Преподаватель экономических дисциплин

**Гафиятова Гульнара Галиевна**

преподаватель социально-экономических дисциплин

**Федорова Алена Александровна**

г. Белебей, 2019 г.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Профориентационное лото «ТОП-50 профессий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинация конкурса | лучший проект, направленный на совместную добровольческую деятельность людей, нацеленную на помощь людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых проблем общества |
|  |  |
| 1. Название проекта | «Профориентационное лото «ТОП-50 профессий» |
|  |  |
| 2. Информация о команде проекта | **Основная команда:**  1. Руководитель: Гафиятова Гульнара Галиевна, преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации, инициирует проект и обеспечивает [управление проектом](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php), его командой, в разрезе всех основных управленческих функций (по срокам, затратам, [рискам](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/685.php) и др.)  1) образование (наименование образовательного учреждения, дата окончания, специальность по диплому): высшее: ГОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет», 13.06.2006 г., квалификация «учитель русского языка и литературы» по специальности «Филология»; второе высшее: НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия», 17.10.2013 г., квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция».  2) стаж педагогической работы – более 10 лет.  2. Администратор: Федорова Алена Александровна, преподаватель социально-экономических дисциплин ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта (финансовые, материальные, человеческие и другие [ресурсы](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/684.php)).  1) образование (наименование образовательного учреждения, дата окончания, специальность по диплому): высшее: Институт экономических преобразований и управления рынком, 30.06.2007 г., квалификация «Экономист» по специальности «Финансы и кредит»; Профессиональная переподготовка: Институт развития образования Республики Башкортостан, 07.11.2017 г. – 24.04. 2018 г., программа «Педагогическое образование»  2) стаж педагогической работы – более 10 лет.  3. Менеджер: Никифорова София Андреевна, студентка III курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), группы Эк 31, несет ответственность за достижение целей проекта в рамках [бюджета](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/515.php), срока и с заданным уровнем качества.  **Расширенная команда:**  1. Студенты ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации, проявляющие интерес к добровольческой деятельности и заинтересованные в продвижении проекта.  2. Специалисты и организации, оказывающих содействие членам основной группы, но не участвующие напрямую в осуществлении проекта и достижении его [целей](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/731.php). |
|  |  |
| 3. Информация о команде проекта  (только для конкурса среди молодежных коллективов) | Не предусмотрено. |
|  |  |
| 4. География проекта | Масштаб проекта: региональный (Республика Башкортостан)  Непосредственная территория реализации: город Белебей и муниципальный район Белебеевкий район Республики Башкортостан |
|  |  |
| 5. Срок реализации проекта | Продолжительность проекта: 12 месяцев.  Начало реализации проекта: март 2019 года.  Окончание реализации проекта: март 2020 года. |
|  |  |
| 6. Краткая аннотация | * Актуальность проекта.   Функционирование современной экономики обеспечивают работники 40 тыс. профессий. Однако задача образовательных организаций начального и среднего профессионального образования сегодня состоит не столько в том, чтобы обучить всем возможным должностям, но, в первую очередь, при построении образовательной траектории достичь максимального совпадения интересов и возможностей ссузов и работодателей.  Общеизвестно, что профессиональное самоопределение старших школьников является приоритетной задачей общеобразовательных организаций, однако, на наш взгляд начинать знакомить школьников с положением на рынке труда и востребованностью в профессиях необходимо гораздо раньше (- прим. автора), с достижения возраста 11-12 лет и началом качественного изменения психики подростка. Всё это, безусловно, недостижимо без планомерной профориентационной работы с учениками среднего школьного возраста, будущим профессиональным потенциалом республики и России, так как доказано, что осознанный выбор будущей профессии обеспечивает устойчивый интерес к выбранной специальности и повышает уровень индивидуальной ответственности за итоговый образовательный результат.   * *Пути решения проблемы.*  1. Информирование учащихся образовательных организаций среднего школьного возраста с Приказом Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования» в игровой форме. 2. Помощь школьникам в осознанном выборе профессии и формировании психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности, повышение компетентности учащихся  в области планирования карьеры.  3. Актуализация информации об образовательных организациях среднего и профессионального образования, осуществляющих подготовку в области профессий в рамках «Топ-50».   * *Результаты (количественные или качественные) реализации проекта.*  Количественные результаты определяются: А) количеством учащихся общеобразовательных образовательных организаций, принявших в игре «Профориентационное лото «ТОП-50 профессий» (ожидаемый результат – 500 человек);  Б) количеством студентов, принявших участие в реализации проекта (ожидаемый результат – 50 человек);  В) количеством абитуриентов ссузов г. Белебея, выбравших программу подготовки по профессиям «Топ-50»; (ожидаемый результат – 300 человек);  Г) количеством сотрудников организаций города и района и специалистов в области содействия занятости дополнительно привлечённых к реализации проекта. (ожидаемый результат – 10 человек); Качественные результаты определяются: А) глубиной и содержанием отображения актуальной информации по профессиям «Топ-50», представленным в проекте;  Б) региональной направленностью (значение профессии в контексте Республики Башкортостан);  В) процент учащихся общеобразовательных организаций г. Белебея и Белебеевского района, поступивших в ссузы РБ, осуществляющие подготовку по профессиям из списка «Топ-50».   * *Вывод*   В заключение необходимо подчеркнуть, что реализация данного проекта позволит   * дополнить профориентационную программу общеобразовательных организаций, * расширить её границы и актуализировать информационную составляющую, * снизить риск «случайности» выбора будущей профессии учениками среднего школьного возраста, * повысить гражданскую активность и уровень самосознания подрастающего поколения, * установить связь с преемственность отношений школа- ссуз.   Проведенный анализ научных данных по данной проблеме позволяет утверждать, что игровая форма проекта позволит максимально задействовать творческий и гносеологический потенциал личности подростка, увеличит воспитательную потребность в постоянном самообразовании и предлагает новое решение существующей проблемы.  Сохранить и расширить достижения данного проекта после завершения его финансовой поддержки возможно посредством привлечения волонтеров – студентов ссузов и создания опорной точки проекта на базе ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации. |
|  |  |
| 7. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) российская экономика не только останется мировым лидером в энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий.  К 2020 году Россия может занять значимое место на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5-7 и более секторах. Будут сформированы условия для массового появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний.  Достижение столь благих целей, на наш взгляд, невозможно без планомерно выстроенной профориентационной работы во взаимосвязи школа-ссуз. |
|  |  |
| 8. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Благополучатели – ученики 7-9 классов общеобразовательных организаций. |
|  |  |
| 9. Основная цель проекта | Цель проекта – повысить уровень информированности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте 11-15 лет о наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессиях, требующих среднего профессионального образования в контексте экономики Республики Башкортостан посредством игровой формы при затратах на производство «Профориентационного лото «ТОП-50 профессий» в течение срока реализации в 1 год. |
|  |  |
| 10. Задачи проекта | 1. Опираясь на Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», собрать информацию о данных профессиях по 4 критериям:  А) «плюсы»;  Б) «минусы»;  В) «должностные обязанности»;  Г) «значение в экономике Республики Башкортостан».  2. Создание продукта – «Профориентационное лото «Топ-50 профессий».  3. Продвижение продукта среди общеобразовательных организаций города Белебея и Белебеевского района для внедрения;  4. Приращение, прибавление стоимости ресурса посредством подготовки, изготовления и тиражирования календаря абитуриента, совмещенного с картой, на которой обозначены ссузы, осуществляющие подготовку по профессиям «Топ-50»;  5. Накопление опыта, анализ промежуточных результатов, выявление новых ресурсов по пролонгации проекта. |
|  |  |
| 11. Методы реализации проекта | *Каким образом будут достигнуты намеченные цели?*  – посредством разработки и выпуска печатного варианта игры «Профориентационное лото «Топ-50 профессий».  *Как будут выполняться поставленные задачи?*  – посредством проведения игры «Профориентационное лото «Топ-50 профессий» с учениками общеобразовательных организаций города Белебей и муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в течение срока реализации проекта;  – посредством подготовки и выпуска календаря-карты абитуриента.  *Кто будет осуществлять их реализацию?*  – осуществление реализации проекта предполагается студентами-волонтерами ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации.  *Какие ресурсы будут использованы?*  – средства реализации проекта – печатная продукция, фото-видео материалы профориентационной направленности;  – человеческие ресурсы: благополучатели, волонтеры, специалисты-эксперты, координаторы проекта.  – материальные ресурсы: локационная база проекта – ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации;  – информационные ресурсы: сайты ссузов, общеобразовательных организаций, группы в социальных сетях. |
|  |  |
| 12. Календарный план реализации проекта | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | | Подготовительный этап | | | | | 1. | Исследование научной и законодательной базы проекта | апрель 2019 | Определение содержания | | 2. | Разработка основных и вспомогательных табло игры «Профориентационное лото «Топ-50 профессий» | | 3. | Разработка календаря-карты абитуриента (вспомогательный продукт) | | 4. | Расчет цены комплекса стоимости оборудования и стоимости работ | | 5. | Тиражирование основных и вспомогательных табло игры «Профориентационное лото «Топ-50 профессий» | апрель2019 | Определение состава работ | | 6 | Тиражирование и сброшюровка печатной продукции, в том числе вспомогательного продукта | | 7. | Обучение волонтеров игре «Профориентационное лото «Топ-50 профессий» | | 8. | Приобретение необходимого инвентаря, оборудования | | 9. | Согласование участия специалистов и сотрудников организаций в продвижении проекта | | Основной этап | | | | | 10. | Презентация проекта «Профориентационное лото «Топ-50 профессий» | май 2019 г. – март 2020 г. | Реализация проекта | | 11. | Проведение волонтерами игровых классных часов в общеобразовательных организациях г. Белебея и МР Белебеевский район РБ с учениками среднего школьного возраста | | 12. | Организация просмотра промовидеороликов об образовательных организациях начального и среднего профессионального образования для учеников выпускных классов школ г. Белебея и МР Белебеевский район РБ | | 14. | Распространение календаря-карты абитуриента | | Заключительный этап | | | | | 15 | Подведение итогов проекта: расчет количественных и качественных показателей, анализ и соотнесение с планируемым результатом. | март - апрель 2020 г. | Анализ результатов | | 16. | Составление финансового и аналитического отчетов | |
|  |  |
| 13. Ожидаемые результаты | Повышение профессионального самосознания, профессиональняа самоидентификация, построение перспективной модели успешного карьерного роста подрастающим поколением г. Белебей и МР Белебеевский район РБ |
| Количественные  Показатели | Количественные результаты определяются: А) количеством учащихся общеобразовательных образовательных организаций, принявших в игре «Профориентационное лото «ТОП-50 профессий» (ожидаемый результат – 500 человек);  Б) количеством студентов, принявших участие в реализации проекта (ожидаемый результат – 50 человек);  В) количеством абитуриентов ссузов г. Белебея, выбравших программу подготовки по профессиям «Топ-50»; (ожидаемый результат – 300 человек);  Г) количеством сотрудников организаций города и района и специалистов в области содействия занятости дополнительно привлечённых к реализации проекта. (ожидаемый результат – 10 человек); |
| Качественные  показатели | Качественные результаты определяются: А) глубиной и содержанием отображения актуальной информации по профессиям «Топ-50», представленным в проекте;  Б) региональной направленностью (значение профессии в контексте Республики Башкортостан);  В) процент учащихся общеобразовательных организаций г. Белебея и Белебеевского района, поступивших в ссузы РБ, осуществляющие подготовку по профессиям из списка «Топ-50». |
|  |  |
| 14. Мультипликативность | Распространение положительного опыта реализации проекта возможно не только в территории Республики Башкортостан, но и на федеральном уровне.Основой мультипликативности данного проекта является опора на добровольческие инициативы студентов ссузов, способных и готовых делиться своим опытом профессионального самоопределения со школьниками. Потенциальные источники финансирования после исчерпания средств гранта – благотворительные средства заинтересованных лиц. |
|  |  |
| 15. Как будет организовано информационное сопровождение проекта | Информационное сопровождение проекта планируется осуществлять посредством:  1) сайтов образовательных организаций;  2) периодической печати (газета «Белебеевские известия», «Солнечный город»)  3) групп в социальных сетях, имеющих информативную направленность;  4) запуска хештега *#ЛотоТоп50* в социальных сетях с фото- и видеоматериалами классных часов, заседаний клубов по интересам, встреч с профессионалами и асами по профессиям;  5) освещения в местном представительстве СМИ «Спутник ТВ». |
| 16. Дальнейшее развитие проекта | После завершения грантового финансирования деятельность проекта будет продолжена в том же направлении. От его продолжения прогнозируется ощутимый социальный эффект, показателем которого станет активность подрастающего поколения в профессиональном самоопределении. Приобретенное оборудование будет использовано в дальнейшем. |
|  |  |
| 17. Рекомендательные письма, отзывы, характеристики | Портфолио руководителя и организатора проекта представлены в Приложении 1. |
|  |  |
| 18. Дополнительная информация о проекте | Образцы основной и дополнительной карточки игры «Профориентационное лото «Топ-50 профессий» представлены в Приложении 2. |
|  |  |
| 19. Детализированная смета расходов | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Прямые расходы** | | | | | | **Способ приобретения** | **Наименование товара (работы, услуги)** | **цена** | **кол-во** | **стоимость** | | покупка | МФУ Epson L3070 | 17 299 | 1 | 17 299 | | покупка | Фотобумага | 130 | 30 | 3 900 | | покупка | Ламинатор Гелеос ЛМ А4 | 2399 | 1 | 2 399 | | покупка | [Пленка РеалИСТ 7772](https://www.dns-shop.ru/product/9159f8f2d43a3120/plenka-realist-7772/) | 180 | 40 | 7 200 | | покупка | [Пленка Fellowes FS-53962](https://www.dns-shop.ru/product/cf32bdfdb82b39f3/plenka-fellowes-fs-53962/) | 299 | 20 | 5 980 | | покупка | [Брошюровщик Rayson E-BIND 30](https://www.dns-shop.ru/product/e21b91965e9d3330/brosurovsik-rayson-e-bind-30/) | 25 799 | 1 | 25 799 | | покупка | [Пленка РеалИСТ 7772](https://www.dns-shop.ru/product/9159f8f2d43a3120/plenka-realist-7772/) | 180 | 10 | 1 800 | | покупка | [Обложка для переплета Office Kit PCRA400030](https://www.dns-shop.ru/product/db509a0c1c3e3330/oblozka-dla-perepleta-office-kit-pcra400030/) | 420 | 10 | 4 200 | | покупка | [Пружина РеалИСТ](https://www.dns-shop.ru/product/507acf5d58b13120/pruzina-realist-belyj/) | 250 | 5 | 1 250 | | покупка | Непрозрачный мешок для лото | 500 | 5 | 2 500 | | покупка | Проектор EPSON EH-TW650 | 47 999 | 1 | 47 999 | | покупка | 99" (252 см) Экран для проектора DEXP TM-70 | 2 750 | 1 | 2 750 | | покупка | Пульт для презентаций DEXP LP-201W | 1 699 | 1 | 1 699 | | покупка | Кабель FinePower HDMI - HDMI, 1.5 м | 399 | 1 | 399 | | покупка | Колонки 2.0 SVEN SPS-605 | 1150 | 1 | 1 150 | | покупка | [13.3" Ультрабук Acer Swift 1 SF113-31-P9TV](https://www.dns-shop.ru/product/b545c6c9e4513330/133-ultrabuk-acer-swift-1-sf113-31-p9tv-serebristyj/) | 32 999 | 1 | 32 999 | | покупка | Компактная мышь беспроводная Logitech M185 | 1 099 | 1 | 1 099 | | покупка | 13.3" Сумка DEXP DK1313NB | 1 150 | 1 | 1 150 | | покупка | Обучение волонтеров | 200 р/час | 20 | 4 000 | | покупка | Привлечение специалистов на основании гражданско-правового договора возмездного оказания услуг | 250 р/час | 20 | 5 000 | | покупка | Офисная бумага | 250 | 4 | 1 000 | | **ИТОГО ПРЯМЫХ РАСХОДОВ:** | | | | **171 572** | | **предполагаемые расходы на оказание услуг** | | | | | | аренда | Печать календаря-карты абитуриента формата А3 | 250 | 20 | 5 000 | | аренда | Транспортные расходы | 50 | 100 | 5 000 | | **ИТОГО РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ:** | | | | **10 000** | | **собственный вклад** | | | | | | покупка | Изготовление игры «Профориентационное лото «Топ-50» в формате jpg. | 150 р/ч | 10 | 1 500 | | покупка | Изготовление календаря-карты абитуриента в формате jpg. | 150 р/ч | 2 | 300 | | аренда | Помещение для обучения волонтеров | 1 000 | 2 | 2 000 | | аренда | Помещение для координационного совета | 1 000 | 12 | 12 000 | | **ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:** | | | | **15 800** | |  | | | |  | | **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ** | | | | **181 572** | | **ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ** | | | | **15 800** | |
|  |  |



**ЗАЯВКА**

на участие в **муниципальном конкурсе на лучший проект**

**«Волонтерские инициативы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация об участниках конкурса** | |
| Фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью) | Никифорова София Андреевна |
| Число, месяц, год рождения | 16 апреля 1999 г. |
| Курс, полное наименование профессии | 3 курс, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| Освоение программы (ППКРС или ППССЗ) | ППССЗ |
| Полное название образовательного учреждения (полная аббревиатура) | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белебеевский колледж механизации и электрификации |
| Адрес ОУ (электронный адрес, номера телефонов) | 452000, РБ, г. Белебей, ул. Советская, 137   +7 (34786) 5-34-39  bel\_sel\_tex@mail.ru |
| **Информация о проекте** | |
| Номинация | «лучший проект, направленный на совместную добровольческую деятельность людей, нацеленную на помощь людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых проблем общества" |
| **Информация о руководителе проекта** | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) | Гафиятова Гульнара Галиевна |
| Должность, место работы | Преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации |
| Квалификационная категория | Первая квалификационная категория |
| Телефон | +79273377658 |
| Электронная почта | [gulnara.gafiatova.83.12@yandex.ru](mailto:gulnara.gafiatova.83.12@yandex.ru) |
| Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) | Федорова Алена Александровна |
| Квалификационная категория | Первая квалификационная категория |
| Должность, место работы | Преподаватель, ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации |
| Телефон | +79273377658 |
| Электронная почта | [alena.fedorova-a@yandex.ru](mailto:alena.fedorova-a@yandex.ru) |